

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.06.2016 | **с. Михайловка** |  06/29  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения третьего созыва Михайловского муниципального района по пятимандатному избирательному округу № 1, назначенных на 18 сентября 2016 года |  |

 В соответствии со статьей 27 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия Михайловского района

 РЕШИЛА:

 1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1, назначенных на 18 сентября 2016 года (приложение №1).

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Михайловского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Н.С. Горбачева |
|  |  |
| Секретарь комиссии | В.В. Лукашенко |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к решению территориальной избирательной комиссии Михайловского района  |
|  | от 27 июня 2016 года № 06/29 |

 **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |
| --- |
| основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1Дата выборов – **18 сентября 2016 года**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **23 июня 2016 года** |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
|   |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ** |
| 1. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурамдля дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края(п.12,13 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 28 июля 2016 года (за 50 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Приморского края (далее – ИКПК) |
| 2. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Михайловского муниципального района Приморского края(п.12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | начинается 29 июля 2016 года и заканчивается 18 августа 2016 года  (начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | территориальная избирательная комиссия (далее – ТИК) |
| 3. | Принятие решения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Михайловского муниципального района Приморского края и его направление в установленном порядке в Избирательную комиссию Приморского края(п. 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6) | не позднее 23 августа 2016 года(не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Приморского края) | ТИК |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
| 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 августа 2016 года(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава администрации Новошахтинского городского поселения |
| **ФОРМИРОВАНИЕ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 5. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Михайловского района (ч. 3 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июля 2016 года(не позднее, чем за 60 дней до дня голосования) | ТИК |
| *6.* | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссии(ч. 2 ст. 23 Избирательного кодекса Приморского края) | через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на территории избирательного округа или результатов выборов – со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению) |  |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 7. | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче первого экземпляра списка об избирателях (ст.14 ч. 2 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ТИК |
|  8. | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях(ч. 8 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 июля 2016 года, (не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | глава администрации Михайловского муниципального района, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  9. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч.1, 2 ст. 14 и п. 7 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 сентября 2016 года(не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие УИК (до начала работы УИК)(ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | 7 сентября 2016 года(за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  11. | Составление списка избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части (ч. 5 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года, а в исключительных случаях - не позднее 16 сентября 2016 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за один день до дня голосования) | УИК |
|  12. | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30 июня 2016 года | ТИК |
|  13. | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке(ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  14. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 7 сентября 2016 года(за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 4 - 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случае составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК  |
|  15. | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 7 сентября 2016 года до 20.00 часов 18 сентября 2016 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 1. 16

 16. | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 18 сентября 2016 года | УИК |
|  17. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 14  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  18. | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги(ч. 15  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  19. | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя участковой избирательной комиссии, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года(не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  20. | Подача письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту временного пребывания(ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее 14 сентября 2016 года (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  21. | Передача через ТИК (ИКПК) информации об избирателях, включенных в соответствии с ч.23 ст.14 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно по мере поступления такой информации | УИК |
|  22. | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 23, ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  23. | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 июля 2016 года и заканчивается в 18.00 часов8 августа 2016 года(осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени)(например, если решение о назначении выборов было опубликовано 23 июня 2016 года, то выдвижение кандидатов должно быть не ранее 4 июля 2016 года)  | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые избирательным объединением |
|  24. | Составление и опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в повторных выборах депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения третьего созыва по пятимандатного избирательному округу № 1 по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 июня 2016 года по состоянию на 23 июня 2016 года(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов)(например, если решение о назначении выборов было опубликовано 23 июня 2016 года, то опубликование списка должно быть не позднее 26 июня 2016 года) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  25. | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в повторных выборах депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 26 июня 2016 года (например, если решение о назначении выборов было опубликовано 23 июня 2016 года, то направление в ТИК списка политических партий должно быть не позднее 26 июня 2016 года) | Управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
|  26. |  Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата(ч. 1, 10 ст. 40, ч.1 ст.46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 4 июля 2016 года и заканчивается в 18.00 часов8 августа 2016 года(осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени)(например, если решение о назначении выборов было опубликовано 23 июня 2016 года, то выдвижение кандидатов должно быть не ранее 4 июля 2016 года)  | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
|  27. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
|  28. | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, общего собрания) по выдвижению кандидатов(ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края)  | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия (например, если собрание (конференция) назначено на 10 июля 2016 года, то уведомление должно быть представлено 8 июля 2016 года .не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта(например, если собрание назначено на 10 июля 2016 года, то уведомление должно быть представлено не позднее 6 июля 2016 года) | избирательные объединения |
| 1.

 29. | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК(ч. 1, 9 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 29 июля 2016 года и не позднее 18.00 часов 8 августа 2016 года(не ранее чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат |
|  30. | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 9 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
|  31. | Проверка достоверности сведений, представленных в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч.13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней. При поступлении представления за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
|  32. | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 июля 2015 года(не ранее дня следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и на позднее чем за 75 дней до дня голосования) | ТИК |
|  33. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК(ч.21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края)  | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
|  34. | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений(ч. 22 ст. 40  Избирательного кодекса Приморского края)   | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 1. 33.33.33.

 35. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то извещение должно быть вручено не позднее 10 августа 2016 года) | ТИК |
|  36. | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (кандидатах) и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40, Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе их оформлению(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее, чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(например, если заседание назначено на 14 августа 2016 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 12 августа 2016 года) | кандидат, избирательное объединение |
|  37. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации(ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов для регистрации кандидата (например, если кандидат представил документы на регистрацию 5 августа 2016 года, то решение должно быть принято не позднее 14 августа 2016года) | ТИК |
|  38. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия(ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края)  | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  39. | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  40. | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении  | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшеекандидата |
|  41. | Регистрация доверенных лиц(ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата(представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 5 августа 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 9 августа 2016 года) | ТИК |
|  42. | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица(ч. 6 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  43. | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч. 3 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  44. | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам(ч. 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
|  45. | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца(ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края(например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25 июля 2016 года, то их регистрация должна состояться не позднее 27 июля 2016 года) | ТИК |
|  46. | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК(ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК документов для регистрации | кандидат |
|  47. | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в УИК(ч. 18 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации кандидата | кандидат |
|  48. | Направление в ТИК зарегистрированным кандидатом, выдвинутым непосредственно, письменного заявления о снятии своей кандидатуры(ч.1 ст.50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 1. 448 488
 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу (ч.5 ст.50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов |
|  50. | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации(ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения.  | ТИК, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  51. | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 сентября 2016 года (не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  52. | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата(ч 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 12 сентября 2016 год(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Районный суд |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ****ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  53. | Агитационный период(ч.1 ст.60 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосованиясо дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатовкандидат |
|  54. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных и сетевых изданиях) (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края)  | с 20 августа 2016 года до ноля часов и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2016 года(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидата, кандидатов |
|  55. | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(ч. 3 ст. 57  Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 13 сентября по 18 сентября 2016 года включительно (разрешено весь период, но запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  56. | Опубликование сведений о размере ( в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК(ч. 6 ст. 61  Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 22 июля 2016 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий  |
|  57. | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 8 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее 3 июля 2016 года(не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) (например, если решение о назначении выборов было опубликовано 23 июня 2016 года, то представление в ТИК перечня должно быть не позднее 3 июля 2016 года) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  58. | Предоставление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Приморского края, и (или) который за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (скаладочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации.(ч.9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 28 июня 2016 года(не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
|  59. | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 58  Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее 8 июля 2016 года ( не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | ТИК |
|  60. | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату(ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю,муниципальные организации телерадиовещания (в случае, еслиони представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) |
|  61. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами(ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края)  | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
|  62. | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 года(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  63. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 8 ст. 62  Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ТИК |
|  64. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  65. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 июля2016 года(не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  66. | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом (ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в периодических печатных изданиях – по требованию ТИК | Кандидат, избирательное объединение |
|  67. | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
|  68. | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года  | ТИК |
|  69. | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 сентября 2016 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  70. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трёх лет со дня голосования  | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  71. | Установление времени, на которое по заявке безвозмездно предоставляются помещения для встреч с избирателями, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 июля 2016 года | ТИК |
|  72. | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
|  73. | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений,  |
|  74. | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов(ч. 5(1) ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | ТИК |
|  75. | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством(ч.1 ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  76. | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, не имеется(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу ТИК  |
|  77. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до проведения каждой встречи | Командир воинской части по запросу ТИК |
|  78. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 августа 2016 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация Новошахтинского городского поселения по предложению ТИК |
|  79. | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1. **81.**

80.. | **Перечисление (направление) средств на проведение выборов:** |
| ТИК(ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 июля 2015 года(не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация Новошахтинского городского поселения |
| УИК(ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 сентября 2016 года(не позднее, чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |
|  81. | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России(ч. 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  82. | Установление формы уведомления кандидатом ТИК об отсутствии финансирования своей избирательной кампании(ч.1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 июля 2016 года | ТИК |
|  83. | Размещение сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» и на сайте ТИК | После поступления таких сведений в ТИК | ИКПКТИК |
|  84. | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата(ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  85. | Направление в средства массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в объеме, установленном в приложении 7(2) Избирательного Кодекса Приморского края (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 2 сентября 2016 года и 12 сентября 2016 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
|  86. | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трёх дней со дня получения | редакции региональных муниципальных периодических печатных изданий за счет средств их текущего бюджетного финансирования  |
|  87. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  88. | Установление формы финансового отчета, требований к оформлению и перечня прилагаемых к нему документов(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  89. | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  | кандидат |
|  90. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования(ч. 3ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  91. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края)  | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
|  92. | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК(ч. 6ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 сентября 2016 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК  |
|  93. | Представление в представительный орган муниципального района отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета для подготовки и проведения выборов (ч. 9 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
|  94. | Закрытие специального избирательного счета(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | до дня предоставления итогового финансового отчета | Кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  95. | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования(ч.3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края | не позднее 8 августа 2016 года( за 40 дней до дня голосования) | ТИК |
|  96. | Предоставление в ТИК сведений биографического характера(ч.3 ст.72 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее 17 августа 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  97. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 августа 2016 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  98. | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам № 6, № 15  | не позднее 24 августа 2016 года (не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  99. | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ТИК:- для обеспечения голосования в день голосования(ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | полиграфическая организация по решению ТИК |
|  100. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК с правом решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  101. | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней(п.15 ч.3 ст. 25 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 августа 2015 года  | ТИК |
|  102. | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК(ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края)  | не позднее 24 августа 2016 года | ТИК |
|  103. | Передача бюллетеней УИК. По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 0,5% ( но не менее чем на два избирательных бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее 70% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней(ч. 13, 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) |  В срок, установленный решением ТИК, не позднее 16 сентября 2016 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК |
|  104. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)(при проведении досрочного голосования - не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) | ТИК и УИКчерез средства массовой информации или иным способом |
|  105. | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2016 года | УИК |
|  106. | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования(ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
|  107. | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для голосования (но не более трех ящиков для голосования)(ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
| 108. | Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, требований, предъявляемых к изготовлению открепительных удостоверений(ч. 2 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 июля 2016 года(не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | ТИК |
| 109. | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые в день голосования не смогут прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в списки избирателей(ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016 года(за 45 - 11 дней до дня голосования)с 7 сентября 2016 года по 17 сентября 2016 года(за 10 и менее дней до дня голосования) | ТИКУИК |
|  **1**10. | Направление вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии(ч. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 7 сентября 2016 года(за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
| 111. | Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений(ч. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | 18 сентября 2016 года до 08:00 часов(в день голосования до начала времени голосования) | ТИК, УИК |
| 112. | Проведение досрочного голосования для отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательной участке, находящемся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено(ч.16 ст.76 Избирательного кодекса Приморского края | Не ранее 28 августа 2016 года(не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по разрешению ТИК |
|  113. | Проведение голосования(ч.1 ст.75 Избирательного кодекса Приморского края) | С 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18 сентября 2016 года по местному времени | УИК |
|  114. | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8 сентября 2016 года до 14.00 часов по местному времени 18 сентября 2016 года(в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  115. | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 18 сентября 2016 года | председатель УИК |
|  116. | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК(ч. 3 ст. 79 Избирательного   кодекса Приморского края)  | сразу после 20.00 часов 18 сентября 2016 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
|  117. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования(ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края)  | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  118. | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ТИК(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  119. | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2016 года | УИК |
|  120. | Вывешивание заверенной копии протокола УИК об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после составления протокола | УИК  |
|  121. | Определение результатов выборов(ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 сентября 2016 года(не позднее, чем на третий день со дня голосования) | ТИК |
|  122. | Извещение кандидата о его избрании(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
|  123. | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования(ч. 1 ст. 88 Избирательного   кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом муниципального комитета Новошахтинского городского поселения |
|  124. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования(ч. 2 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  125. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов(ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 октября 2016 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
|  126. | Регистрация избранных депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения(ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов  | ТИК |
|  127. | Установление списка избранных депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения и выдача удостоверения об избрании(ч.15 ст.81,ч.4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  128. | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного   кодекса Приморского края)   | не позднее 18 ноября 2016 года(в течение двух месяцев со дня голосования)  | ТИК |
|  129. | Размещение данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»(ч.4 ст.84 Избирательного кодекса Приморского края) | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах повторных выборов депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения  | ТИК |
|  130. | Хранение документации избирательных комиссий, избирательные бюллетени и списки избирателей(ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края)  | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Председатель, заместитель председателя и секретарь ТИК |
|  131. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов(ч. 2 ст. 85 Избирательного   кодекса Приморского края) | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутата муниципального комитета Новошахтинского городского поселения | Председатель, заместитель председателя и секретарь ТИК |