****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.06 .2014 |  | №336/75 |

**с. Михайловка**

О Комплексе мероприятий по подготовке

и проведению выборов в единый день

голосования в Приморском крае

14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1485-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 14 сентября 2014 года» территориальная избирательная комиссия Михайловского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Приморского края в Михайловском муниципальном районе 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Приморского края в Михайловском муниципальном районе 14 сентября 2014 года на председателя территориальной избирательной комиссии Михайловского района Н.С. Горбачеву.

Председатель комиссии Н.С. Горбачева

Секретарь комиссии Г.В. Никитина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение |
|  | к решению территориальной избирательной комиссии  Михайловского района |
|  | от 30.06. 2014 года № 336/75 |

**Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Губернатора Приморского края в Михайловском муниципальном районе 14 сентября 2014 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации  при подготовке и проведении выборов** | | | |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах Губернатора в Приморском крае | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | член территориальной избирательной комиссии Михайловского района по поручению председателя |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов Губернатора Приморского края в единый день голосования на территории Михайловского муниципального района 14 сентября 2014 года, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Председатель территориальной избирательной комиссии Михайловского района, ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии, системный администратор ГАС « Выборы» |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования на территории Михайловского муниципального района 14 сентября 2014 года | Весь период[[1]](#footnote-1)\* | Председатель территориальной избирательной комиссии Михайловского района, ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) территориальной и участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Председатель территориальной избирательной комиссии Михайловского района, члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 1.5 | Заслушивание на заседаниях территориальной избирательной комиссии председателей ряда участковых избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 сентября 2014 года выборов Губернатора Приморского края | До 10 сентября 2014 года | члены территориальной избирательной комиссии Михайловского района с правом решающего голоса |
| **Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Губернатора Приморского края** | | | |
| 2.1 | Проведение семинаров-совещаний с председателями участковых избирательных комиссий избирательных комиссий | По отдельному решению территориальной избирательной комиссии | Председатель территориальной избирательной комиссии, ведущий специалист- эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведении выборов Губернатора Приморского края в единый день голосования 14 сентября 2014 года | Весь период | Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены территориальной избирательной комиссии Михайловского района, ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
|  |  |  |  |
| 2.3 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Председатель территориальной избирательной комиссии |
| 2. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий по обеспечению реализации избирательных прав отдельных категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, работников правоохранительных органов, избирателей, являющихся инвалидами, избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в отдаленных местностях и др. | Весь период | члены территориальной избирательной комиссии |
| 2.7 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Приморского края | Весь период | члены территориальной избирательной комиссии Михайловского района, ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
| 2.8 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Члены территориальной избирательной комиссии Михайловского района , ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
| 2.9 | Обучение и тестирование членов участковых комиссий, резерва составов участковых комиссий | Весь период | Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены территориальной избирательной комиссии Михайловского района, ведущий специалист-эксперт аппарата территориальной избирательной комиссии |
| 2.10 | Обеспечение технологическим оборудованием участковых комиссий и проверка их готовности к проведению выборов Губернатора Приморского края | Весь период | Председатель территориальной избирательной комиссии Михайловского района |
| **Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов** | | | |
| 3.4 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии информационных сообщений о ходе подготовки выборов Губернатора Приморского края на территории Михайловского муниципального района. | Весь период | Член территориальной избирательной комиссии Михайловского района по поручению председателя комиссии |
| **Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний** | | | |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах выборов Губернатора Приморского края на территории Михайловского муниципального района | 15 сентября 2014 года | Председатель территориальной избирательной комиссии Михайловского района |

1. \* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании. [↑](#footnote-ref-1)